Plan van Aanpak

SeniorEase Library — Marketing voor Verzamelaars 50+

3 mei 2026 · Voor Maureen

# Deel 1: De strategie in één pagina

## Wie is je klant?

Niet de BookTokker. Wel:

- De vinyl-verzamelaar (50-75) — gaat naar platenbeurzen, kringloop, Marktplaats. Heeft 200-1000+ platen. Koopt regelmatig dubbel.

- De boekenverzamelaar (50-75) — koopt op boekenmarkten, kringloop, bibliotheek-uitverkoop. Houdt nu vaak een Excel-bestandje of een aantekenboekje bij.

- De zoon/dochter (35-55) — zoekt cadeau of een handig hulpmiddel voor papa/mama. Belangrijke secundaire doelgroep.

## Het kernverhaal

Je verkoopt geen app. Je verkoopt:

"Nooit meer een dubbele plaat kopen op een beurs."

Dat is je belofte. Alle content draait hieromheen. Niet "track je collectie" — dat is wat de app dóét. "Nooit meer dubbel" is wat de klant wíl.

## Je drie unieke voordelen

- Geen account, geen abonnement, eenmalig €4,99 (uniek in de markt — CLZ vraagt €25/jaar)

- Werkt offline — op een platenbeurs heb je vaak slecht bereik

- Gemaakt door een verzamelaar, niet een tech-bedrijf — jij bent de doelgroep

## De realistische cijfers

| Doel | Per maand | Wat dat betekent |
| --- | --- | --- |
| Bescheiden start | €100 (~33 verkopen) | ~110 downloads bij 30% conversie |
| Solide bijverdienste | €500 (~100 verkopen) | ~333 downloads — haalbaar binnen 6 mnd |
| Serieus inkomen | €1500 (~300 verkopen) | ~1000 downloads — vereist 1 viral moment of PR-piek |

Belangrijk: deze doelen zijn cumulatief mogelijk omdat eenmalige aankopen geen abonnement zijn. Iedere klant blijft betaald — maar je moet wél steeds nieuwe vinden.

# Deel 2: Waar je doelgroep zit

In volgorde van belangrijkheid voor jouw doelgroep:

## 1. Facebook-groepen (TOP PRIORITEIT)

Hier zit je doelgroep massaal. Het zijn vaak besloten groepen met 5.000-50.000 leden van mensen die eikáár al kennen. Eén goede post kan 100+ downloads opleveren.

### Vinyl-groepen om te zoeken op Facebook:

- Vinyl Verzamelaars Nederland

- LP / Vinyl te koop / ruilen

- Platen verzamelen Nederland & België

- Vinyl Records Holland

- Specifieke artiest-groepen (bv. Beatles fans NL, Pink Floyd fans NL)

### Boeken-groepen om te zoeken op Facebook:

- Boekenliefhebbers Nederland

- Boekenruil Nederland

- Tweedehands boeken

- Boeken op de plank (volle boekenkast)

## 2. Discogs (alleen voor vinyl)

Discogs is dé internationale community voor platenverzamelaars. Forum-secties zoals "Collecting" en "Marketplace" zijn ideaal. Niet spammen — wel deelnemen, vraag stellen, app noemen wanneer relevant.

## 3. Marktplaats (indirect)

Veel verzamelaars zitten dagelijks op Marktplaats. Hier post je niet, maar je kunt wel adverteren via Marktplaats Pro of een advertentie plaatsen voor je app als "hulpmiddel voor verzamelaars".

## 4. Platenbeurzen & boekenmarkten (offline)

Dit is je geheime wapen. Andere app-makers doen dit niet. Met simpele flyers met QR-code kun je honderden warm leads bereiken in één dag.

- Vinyl: Mega Record Fair Utrecht (jaarlijks, 5000+ bezoekers), Mega Record Fair Antwerpen, kleinere beurzen in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven

- Boeken: Deventer Boekenmarkt (zondag in augustus, grootste van Europa, 125.000 bezoekers!), Boekenmarkt Amsterdam Spui, Bredevoort

## 5. YouTube (lange termijn)

Niet je primaire kanaal, maar 1 video per maand met titel als "Hoe ik dubbele platen voorkom op beurzen" kan jaren rendement opleveren via SEO. YouTube is de #2 zoekmachine ter wereld.

## 6. TikTok (optioneel, lage prioriteit)

Er is wel een 50+ niche op TikTok ("vinyl tok", retro-content), maar niet jouw 3-5 uur waard zolang Facebook nog niet is uitgemolken. Pas overwegen na maand 3.

# Deel 3: Het 12-weken plan

Bij 3-5 uur/week. Iedere fase bouwt op de vorige. Niet alles tegelijk — focus is je vriend.

## Fase 1 (Week 1-2): Fundament

Doel: Klaar maken voor traffic die nog moet komen.

- Maak een Facebook-bedrijfspagina "SeniorEase Library" (1 uur)

- Schrijf je verhaal opnieuw, vanuit verzamelaarsperspectief — verwijder "senior" als hoofdframe waar mogelijk (2 uur)

- Voeg een sectie aan seniorease.eu toe: "Voor verzamelaars" met de €25/jaar vs €4,99 vergelijking visueel uitgelicht (1 uur — Cursor-werkje)

- Maak 10 simpele foto's van een platencollectie + de app op de telefoon ernaast (1 uur)

- Schrijf 5 korte teksten klaar voor Facebook-posts (1 uur)

## Fase 2 (Week 3-4): Eerste Facebook-traffic

Doel: 50-100 downloads, eerste 5-10 betaalde gebruikers, leren wat werkt.

- Zoek 10 vinyl-Facebook-groepen, vraag lidmaatschap aan (30 min)

- Word eerst lid en lees mee — geen direct posten! Veel groepen verbieden zelf-promotie (passief week 3)

- Reageer 1 week op andere posts om community te leren kennen (passief)

- Vraag aan beheerders: "Mag ik een app delen die ik gemaakt heb?" Bij ja → post je verhaal (week 4)

- De post: jouw verhaal + 2 screenshots + link, GEEN verkoop-taal

## Fase 3 (Week 5-8): Schalen wat werkt

Doel: 200+ downloads totaal, eerste 30 betalende gebruikers.

- Vraag de eerste 5 betalende gebruikers om een review op Google Play (5★ reviews zijn goud)

- Schrijf 1 blog op seniorease.eu: "Hoe houd je je platencollectie bij in 2026?" (SEO werk, betaalt zich uit over 6+ maanden)

- Herhaal Facebook-posts in nieuwe groepen, ververs het verhaal-element

- Voeg boekengroepen toe (eerst meelopen, dan posten)

- Test 1 simpele Facebook-advertentie: €5/dag voor 7 dagen, gericht op NL/BE 50+ met interesse "vinyl records"

## Fase 4 (Week 9-12): Offline en PR

Doel: Iets unieks creëren wat anderen niet doen.

- Print 100 flyers met QR-code (~€20 bij Drukwerkdeal)

- Bezoek 1 platenbeurs en deel persoonlijk flyers uit (jouw eigen verhaal vertellen!)

- Stuur een persbericht naar AD, Telegraaf 50+, Plus Magazine, Margriet, Libelle: "Senior leerde zelf programmeren om eigen probleem op te lossen"

- Probeer Tijd voor MAX, Omroep MAX als doelgroep — zij zoeken precies dit soort verhalen

# Deel 4: Klaar-om-te-gebruiken content

## Facebook-post template (vinyl-groepen)

Hieronder de tekst. Pas "Wim" aan naar je echte verhaal. De toon is bewust persoonlijk, geen marketing-taal:

Beste vinyl-verzamelaars,
Ik ben Maureen, 60+, en ik kwam jaren terug van iedere platenbeurs thuis met platen die ik al had. Frustrerend — en zonde van het geld.
Ik heb daarom zelf leren programmeren en een eenvoudige app gemaakt waarmee je je collectie scant met de barcode. Op een beurs check je gewoon snel je telefoon. Klaar.
Geen account, geen abonnement, geen reclame. Eenmalig €4,99 voor onbeperkte items, of gratis tot 10 platen om te proberen.
Ik deel hem hier omdat ik denk dat meer mensen er iets aan hebben. Geen verkooppraatje — als jullie er iets aan hebben ben ik blij. Vragen of feedback hoor ik graag!

## Facebook-post template (boekengroepen)

Hallo boekenliefhebbers,
Ik had het probleem dat ik op boekenmarkten boeken kocht waarvan ik later thuis ontdekte dat ik ze al gelezen had — of erger nog, ze al in de kast had staan.
Na wat zoeken naar een goede app (CLZ Books vraagt €25 per jaar, Goodreads heeft een Amazon-account nodig en zit vol advertenties) heb ik er zelf één gemaakt.
Scan de barcode van een boek, titel en auteur staan er meteen in. Werkt offline, geen account, geen reclame. €4,99 eenmalig — of gratis tot 10 boeken om uit te proberen.
Misschien hebben jullie hier iets aan!

## Persbericht template

Voor regionale kranten en seniorenbladen. Aanpassen, sturen naar redacties:

PERSBERICHT
Nederlandse senior leert zichzelf programmeren — bouwt eigen app voor verzamelaars
[Plaats], [datum] — Maureen [achternaam] (60+) uit [plaats] kwam regelmatig thuis van platenbeurzen met platen die ze al had. Niet één keer, maar tientallen keren. "Op zo'n beurs zie je een hoes die bekend voorkomt, het kost maar €2, je koopt hem... en thuis blijkt hij al op de plank te staan."
In plaats van de frustratie te accepteren leerde Maureen zichzelf programmeren. Het resultaat: SeniorEase Library, een eenvoudige app waarmee verzamelaars hun boeken, platen, dvd's en games bijhouden door simpelweg de barcode te scannen.
"Ik vond geen app die werkte zoals ik wilde — niet te ingewikkeld, geen account, geen abonnement." De app staat sinds [datum] in de Google Play Store en kost eenmalig €4,99.
Meer informatie: www.seniorease.eu
Contact: support@seniorease.eu

# Deel 5: Technische verbeteringen (Cursor + Vercel)

Je landingspagina is goed, maar er zijn een paar quick wins die de conversie verhogen. Allemaal Cursor-werkjes van 30 min - 2 uur:

## Hoge prioriteit

- Voeg een speciale "Voor vinyl-verzamelaars" landingspagina toe (/vinyl). Andere copy, foto van platencollectie, jouw verhaal centraal.

- Voeg een speciale "Voor boekenverzamelaars" landingspagina toe (/boeken).

- Voeg een email-signup toe ("Krijg tips voor je collectie") — gebruik Resend of ConvertKit. Email-lijst = jouw eigendom, in tegenstelling tot Facebook-volgers.

- Voeg Plausible of Vercel Analytics toe als je dat nog niet hebt — je MOET kunnen meten welke kanalen werken.

## Middelhoge prioriteit

- OG-tags fixen voor mooie previews bij delen op Facebook (titel, beschrijving, mooie afbeelding)

- Een blog-sectie toevoegen voor SEO content (1 post per maand, lange termijn)

- Reviews-sectie tonen die makkelijk uitbreidbaar is — Wim/Ans/Peter/Els zijn nu al goed maar voeg er na week 5 nieuwe toe

## Lage prioriteit (later)

- Een "affiliate/aanbevelen" pagina met deelbare link — sommige mensen willen je werk delen

- Multi-language (Duitse markt — daar zijn óók veel verzamelaars en weinig concurrentie)

# Deel 6: Wat meet je, wat NIET

## Meten (wekelijks 5 minuten):

- Aantal downloads (Google Play Console) — totaal en deze week

- Aantal betaalde unlocks (Play Console > Financials) — dit is je echte succesmaatstaf

- Conversieratio download → betaald — 30% is gezond, onder 15% = probleem

- Bezoekers seniorease.eu — Vercel Analytics laat zien waar ze vandaan komen

- Reviews op Google Play — aantal en gemiddeld cijfer

## NIET meten (vergeet deze):

- TikTok-views (geen kanaal voor jou nu)

- Aantal Facebook-volgers (volgers ≠ klanten)

- Likes op posts (vanity metric)

## Maandelijkse review (1 uur, laatste zondag van de maand):

- Hoeveel verdiend deze maand?

- Welk kanaal leverde de meeste betaalde gebruikers?

- Wat ga ik volgende maand meer/minder doen?

- Welke 1 ding kost veel tijd en levert weinig op? STOPPEN.

# Tot slot: realistische verwachtingen

Drie waarheden om te onthouden:

1. Maand 1-2 voelen traag.

Je doet veel werk en ziet weinig resultaat. Dit is normaal — je bouwt fundamenten. De compounding begint vanaf maand 3.

2. Eén goede Facebook-post in de juiste groep > 100 TikTok-video's.

Je doelgroep zit niet op TikTok. Verspil je tijd niet daar. Daar zit je ánder product (ShelfieEase) doelgroep.

3. Jouw verhaal IS de marketing.

Een 60+ vrouw die zichzelf leert programmeren om een probleem op te lossen — dat is een journalist-magnet. Speel die kaart uit. Dat hebben Apple, CLZ Books en Goodreads niet.

Belangrijkste actie deze week:

Maak de Facebook-pagina aan en wordt lid van 5 vinyl-Facebook-groepen. Niet posten. Alleen lezen en luisteren. Volgende week ben je veel beter voorbereid om je verhaal te delen.